# E-vaučeri

# Plan realizacije projekta

# Verzija 1.0

# Pregled izmena

| Datum | Verzija | Opis | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.03.2024. | 1.0 | Inicijalna verzija | MIhajlo Sofronijević |

# Sadržaj

1.	Cilj dokumenta	4

2.	Opseg dokumenta	4

3.	Reference	4

4.	Plan razvojnih faza	4

5.	Raspored aktivnosti	5

6.	Ciljevi iteracija	5

7.	Verzije	6

8.	Plan korišćenja resursa	7

8.1	Organizaciona struktura	7

8.2	Kadrovska politika	7

8.3	Plan obuke	7

9.	Cena realizacije projekta	7

# Plan realizacije projekta

# Cilj dokumenta

Cilj dokumenta je definisanje zadataka i njihovo organizovanje u faze i iteracije potrebne za implementaciju portala E-vaučeri.

# Opseg dokumenta

Dokument opisuje opšti plan koji će biti korišćen od strane SbTeam-a za razvoj Web portala E-vaučeri namenjenog za izdavanje i korišćenje elektronskih vaučera.

Plan opisan u ovom dokumentu zasnovan je na opisu sistema koji se želi razviti datom u predlogu projekta [1].

# Reference

Spisak korišćene literature:

- E-vaučeri – Predlog projekta, SWE-E-vaučeri-01, V1.0, 2024, SbTeam.

- E-vaučeri – Planirani raspored aktivnosti na projektu, V1.0, 2024, SbTeam.

# Plan razvojnih faza

Razvoj sistema će biti sproveden korišćenjem nekoliko faza sa određenim brojem iteracija u okviru svake faze. Spisak faza sa brojem iteracija i predloženim trajanjem dat u sledećoj tabeli:

| Faza | Broj iteracija | Trajanje |
| --- | --- | --- |
| Planiranje | 1 | 2 nedelje |
| Razrada | 1 | 4 nedelje |
| Izrada | 2 | 5 nedelja |
| Okončanje | 1 | 2 nedelje |

U tabeli 4.1 prikazane su faze i odgovarajuće zahtevane rezultate vezane za njihov završetak.

| Faza | Opis | Rezultati |
| --- | --- | --- |
| Planiranje | Prva faza ima za cilj prikupljanje i definisanje zahteva, te analizu poslovnih mogućnosti proizvoda. U okviru ove faze potrebno je specificirati osnovne slučajeve korišćenja sistema. | Izrada vizije sistema. Početak izrade dokumenta o zahtevima. |
| Razrada | U okviru faze razrade biće analizirani zahtevi i razvijen arhitekturni prototip. Potrebno je izvršiti analizu svih slučajeva korišćenja, definisati arhitekturu sistema i započeti projektovanje odgovarajućih komponenti sistema. Nakon razvoja arhitekturnog prototipa potrebno je izvršiti proveru pogodnosti odabrane arhitekture. Ova faza će uključiti i razvoj prototipa korisničkog interfejsa. | Završetak izrade dokumenta o zahtevima. Izrada arhitekturnog projekta. Razvoj arhitekturnog prototipa. Razvoj prototipa korisničkog interfejsa. |
| Izrada | U toku faze izrade biće završeno projektovanje i počeće implementacija svih komponenti sistema. Nakon implementacije potrebno je izvršiti testiranje sistema i završiti razvoj beta verzije koja će biti distribuirana u cilju evaluacije. Svi nedostatci otkriveni u beta verziji će biti ispravljeni i konačna verzija softvera će biti spremna. Na kraju ove faze biće završeno sa implementacijom i testiranjem konačne verzije softvera. | Izrada detaljnog projekta. Razvoj beta verzije sistema. Izrada plana testiranja. Testiranje sistema. Izrada izveštaja o testiranju. Razvoj konačne verzije. |
| Okončanje | Faza okončanja uključuje pripremu pratećeg materijala i distribuciju softvera korisnicima. Na kraju ove faze potrebno je imati sređenu projektnu dokumentaciju, gotovo korisničko uputstvo sa uputstvom za instaliranje sistema. | Izrada korisničkog uputstva. Distribucija i instalacija sistema. |

Tabela 4.1 Faze projekta i zahtevani rezultati

Svaka faza u razvoju sistema je podeljena na iteracije opisane u odeljku 6.

Gantov dijagram dat u odeljku 5 ilustruje raspored aktivnosti na realizaciji projekta kroz faze, iteracije i očekivane rezultate. Dužina projekta je procenjena na 11 nedelja.

# Raspored aktivnosti

Planirani raspored aktivnosti koji prikazuje faze, iteracije i očekivane rezultate projekta sadržan je u dokumentu E-vaučeri – Planirani raspored aktivnosti [2].

Pogledati dokument: SWE_AV02_Raspored_aktivnosti.pod

# Ciljevi iteracija

Svaka faza se sastoji od razvojnih iteracija u kojima se razvija određena celina sistema. U osnovi, ove iteracije treba da obezbede:

- smanjenje rizika,

- ranije dobijanje funkcionalnih verzija sistema i

- maksimalnu fleksibilnost u planiranju funkcionalnosti za narednu verziju.

Sledeća tabela opisuje iteracije zajedno sa očekivanim rezultatima i pridruženim rizicima.

| Faza | Iteracija | Opis | Rezultati | Rizici |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planiranje | Preliminarna iteracija | Definisanje zahteva i poslovnih mogućnosti. Modelovanje domena | Vizija sistema | Razjašnjavanje korisničkih zahteva na samom početku. Razvoj realističnog plana realizacija. Utvrđivanje opravdanosti projekta sa poslovne tačke gledišta. |
| Razrada | R1 Iteracija – Razvoj arhitekturnog prototipa | Analiza slučajeva korišćenja i arhitekturno projektovanje. Razvoj arhitekturnog prototipa. Razvoj prototipa korisničkog interfejsa. | Dokument o zahtevima Arhitekturni projekat Arhitekturni prototip Prototip korisničkog interfejsa | Razjašnjavanje arhitekturnih nedoumica. Ublažavanje tehničkih rizika. Rano dobijanje prototipa koji može biti ocenjen od strane korisnika. |
| Izrada | I1 Iteracija – Razvoj beta verzija | Implementacija i testiranje beta verzije. | Detaljni projekat Beta verzija Plan testiranja | Implementacija svih ključnih funkcionalnosti u beta verziji. Dobijanje povratne reakcije od korisnika pre implementacije konačne verzije. |
|  | I2 Iteracija – Razvoj konačne verzije | Implementacija preostalih slučajeva korišćenja i ispravka grešaka i nedostataka uočenih u beta verziji. Razvoj konačne verzije. | Izveštaj o testiranju Konačna verzija | Visok nivo kvaliteta proizvoda. Umanjenje verovatnoće pojave greški. |
| Okončanje | F1 Iteracija – Izlazak proizvoda | Priprema pratećeg materijala, distribuiranje i instalacija sistema. | Proizvod |  |

# Verzije

Predloženi plan zahteva izdavanje jedne verzije softvera koji se razvija. Pretpostavlja se da će se planirani sadržaj verzije menjati u toku rada na projektu. Vodiće se računa i o definisanom prioritetu funkcionalnosti.

# Plan korišćenja resursa

## Organizaciona struktura

Organizaciona struktura ljudstva angažovanog na projektu prikazana je na sledećem grafikonu:

## Kadrovska politika

Osobe identifikovane na organizacionom grafikonu u odeljku 8.1 čine tim koji će razvijati projekat E-vaučeri. Projektni tim se neće menjati u toku realizacije projekta. Može doći do promena uloga članova tima.

## Plan obuke

Za projektni tim će biti organizovana obuka iz sledećih oblasti:

- Upoznavanje sa MongoDB

- Upoznavanje sa Express-om

- Upoznavanje sa React-om.

- Upoznavanje sa Node.js - om.

Svi kursevi su  zakazani na početku prve faze projekta. Predavači za kurseve su nađeni i kontaktirani.

# Cena realizacije projekta

Budžet definisan za projekat na osnovu preliminarnih procena je dat u nastavku:

| Budžet projekta E-vaučeri (primer) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rad |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnosti |  |  | Trud (PD) |  | Cena |
|  | Specifikacija zahteva |  |  | 20 |  | 16,000.00 Din. |
|  | Analiza i projektovanje |  |  | 32 |  | 30,000.00 Din. |
|  | Implementacija |  |  | 75 |  | 160,000.00 Din. |
|  | Testiranje |  |  | 20 |  | 15,000.00 Din. |
|  | Instalacija |  |  | 3 |  | 3,000.00 Din. |
|  |  | Ukupna trud: |  | 150 |  | 120,000.00 Din. |
|  |  |  |  | UKUPNO ZA RAD: |  | 344,000.00 Din. |
| Ostalo |  |  |  |  |  |  |
|  | Putovanja i smeštaj |  |  |  |  | 3000.00 Din. |
|  | Transport robe |  |  |  |  | 0.00 Din. |
|  | Usluge |  |  |  |  | 1,000.00 Din. |
|  | Materijal |  |  |  |  | 1,000.00 Din. |
|  | Drugi direktni troškovi |  |  |  |  | 4,000.00 Din. |
|  |  |  |  | UKUPNO ZA OSTALO: |  | 9,000.00 Din. |
|  |  |  |  | UKUPAN BUDŽET: |  | 362,000.00 Din. |